FICHA TÉCNICA PARA LA DIFUSIÓN DE RESULTADOS

| 1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN. |  |
| --- | --- |
| Nombre de la evaluación: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en lo sucesivo FORTAMUN 2023, en el municipio de Calkiní. |  |
| 1.2. Fecha de inicio de la evaluación: 2/2024 |  |
| 1.3. Fecha de término de la evaluación: 3/2024 |  |
| 1.4. Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: |  |
| Nombre: Profesor José Adalberto Canto Sosa, | Unidad administrativa: Dirección de Planeación |
| 1.5. Objetivo general de la evaluación. Valorar el desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) aplicado a nivel municipal durante el ejercicio fiscal que se evalúa, y mediante este análisis sistemático, generar información útil para mejorar la gestión, resultados y rendición de cuentas de dichos recursos públicos federales. . |  |
| Objetivos específicos de la evaluación. - Examinar la pertinencia de la planeación estratégica de los recursos del FORTAMUN-DF realizada por el municipio, así como su contribución a la consecución de los objetivos del fondo. - Analizar la orientación a resultados de los recursos del fondo en el ejercicio fiscal 2021, con base en la información del desempeño generada por el municipio. - Examinar el cumplimiento de las disposiciones en materia de rendición de cuentas y transparencia aplicables al fondo, por parte del municipio. - Valorar la calidad de la información que el municipio generó para dar seguimiento a los recursos del fondo, monitorear el desempeño y medir los resultados obtenidos al cierre del ejercicio. - Analizar la cobertura, focalización y los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. - Identificar Aspectos Susceptibles de Mejora y generar recomendaciones que permitan en el corto y mediano plazo, mejorar el desempeño del fondo. - Identificar los hallazgos que puedan ser replicados en otros municipios dentro de un sistema de mejora continua. |  |
| 1.7. Metodología utilizada en la evaluación. | Las publicadas en los Tdr CONEVAL |
| En primer lugar, se estableció un marco teórico sólido basado en los lineamientos nacionales para la evaluación de programas federales, específicamente aquellos establecidos por CONEVAL. Esto garantizó que la evaluación se alineara con los estándares nacionales y fuera comparable con otras evaluaciones similares. Posteriormente, se aplicó un cuestionario detallado que abarcó seis ejes temáticos clave relacionados con el diseño(13), la planeación(9), Cobertura y focalización (3), Operación(17), Percepción de la población (1) y medición de resultados (8). Cada tema se desglosó en preguntas específicas, tanto 35 preguntas cerradas (binarias) y 16 preguntas abiertas, para obtener una visión integral del programa de estas preguntas. En los casos afirmativos de las preguntas binarias, se debe seleccionar uno de los cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta. Las 16 preguntas restantes, que no son binarias y no requieren niveles de respuesta, deben ser respondidas mediante un análisis sustentado en evidencia documental, explicando claramente los argumentos empleados en dicho análisis. Para recopilar la información necesaria, se llevó a cabo un proceso de revisión exhaustiva de la documentación del programa. Además, se realizaron entrevistas a funcionarios públicos involucrados en la implementación del FORTAMUN para obtener información complementaria y aclarar dudas. Paralelamente, se consultaron bases de datos públicas para corroborar la información y obtener datos adicionales. Una vez recopilados los datos, se realizó un análisis tanto cuantitativo como cualitativo. El análisis cuantitativo se centró en el análisis de las respuestas cerradas para determinar el grado de cumplimiento de los indicadores establecidos. El análisis cualitativo, por su parte, se enfocó en las respuestas abiertas para identificar fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad. Finalmente, se elaboró un informe detallado que presentó los resultados de la evaluación de manera clara y concisa. El informe incluyó recomendaciones específicas para mejorar el desempeño del programa en el futuro. De los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario, se promedia con los resultados alcanzados en la aplicación financiera del fondo. En resumen, la metodología empleada para evaluar el FORTAMUN en Calkiní se caracterizó por ser integral, rigurosa, participativa y orientada a resultados. Esta metodología permitió obtener una evaluación detallada y objetiva del programa, proporcionando información valiosa para la toma de decisiones y la mejora continua. |  |
| Instrumentos de recolección de información. | CUESTIONARIO, ENTREVISTA y ficha de recolección de datos. |
| Cuestionarios__ Entrevistas X_ Formatos__ Otros X_ Especifique: reuniones de trabajo con operadores del fondo y solicitud de información a las Unidades Responsables |  |
| Descripción y la técnica utilizados. Metodología de la Evaluación La evaluación del Fortamun se realizó combinando el análisis de documentos oficiales y entrevistas a profundidad. Esto permitió obtener una visión completa de la ejecución del fondo, tanto desde una perspectiva cuantitativa (datos numéricos) como cualitativa (opiniones y percepciones). En resumen, las etapas de la evaluación fueron: - Recopilación de información: Se revisaron documentos y se realizaron entrevistas. - Análisis de datos: Se analizaron los datos obtenidos, tanto cuantitativos como cualitativos. - Elaboración de reportes: Se presentaron los resultados de forma clara y concisa, cumpliendo con los requerimientos establecidos. Las técnicas utilizadas fueron: - Investigación cualitativa: Entrevistas a profundidad. - Investigación documental: Análisis de documentos oficiales. La combinación de estas técnicas permitió obtener una comprensión profunda y confiable de la ejecución del Fortamun. |  |
| 2.PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN. |  |
| 2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación. Los resultados de la evaluación del FORTAMUN 2023 son sumamente alentadores, evidenciando un alto grado de cumplimiento en la ejecución del programa y una gestión eficiente de los recursos asignados. La evaluación del FORTAMUN 2023 en Calkiní revela un desempeño sólido en la ejecución del programa. Con un cumplimiento general del 89.53%, destacando un 99.66% en la aplicación financiera y un 79.40% en la aplicación del cuestionario de la evaluación de consistencia y resultados., en la cuantificación de las 35 preguntas, sumado a las 16 cuantitativas, revela oportunidades de mejora en el diseño, planeación estratégica, participación ciudadana, seguimiento de proyectos, evaluación y seguimiento. Detallando un poco más los resultados obtenidos, tenemos: - Excelencia en la Gestión Financiera: El puntaje de 99.66% en la aplicación financiera demuestra un manejo transparente y eficiente de los recursos, cumpliendo con las normativas y asegurando que los fondos se destinen a los fines establecidos. - Sólida Base Institucional: El cumplimiento general del 79.40% indica que el municipio cuenta con una estructura institucional sólida y con la capacidad de gestionar programas federales de manera eficaz. - Avances en la Planeación y Ejecución: Los resultados sugieren que el municipio ha realizado esfuerzos significativos en la planeación y ejecución de los proyectos financiados con el FORTAMUN. - Es el 3er fondo mas importante para el municipio, representa el 12% del presupuesto total en 2023. Fortamun recibió un presupuesto devengado es de $38,091,524.22, el cual fue pagado en esa misma cantidad. - Se destinaron un 89.44% ($34,079,613.02) para cubrir las obligaciones financieras, principalmente de luz en un 84% y el resto para telefonía. y el segundo destino del recurso fue el combustible con un 8%. - De los recursos recibidos se han aplicado el 99.66%, pero aun así hay una cantidad que no se logro comprometer, devengar y ejercer. El fondo presenta un subejercicio de las obras al no comprometerse la ampliación del presupuesto, al igual que al devengarse hay una diferencias de $ 13,613.78. |  |
| 2.2. Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o institución. |  |
| 2.2.1. Fortalezas. - Existe información que permite conocer quienes reciben los apoyos del fondo. - Para el caso de FORTAMUN, el fondo no cuenta con una MIR específica, sin embargo, contribuye al cumplimiento de metas y objetivos del programa presupuestario. - El 100% de las fichas técnica de los indicadores se establecen los elementos: nombre del indicador; la definición y/o interpretación; el método de cálculo; la unidad de medida; la frecuencia de medición; línea base; programación de las metas; - El 100% de las metas cuentan con unidad de medida. Están orientadas a impulsar el desempeño ya que la programación supera la línea base y son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa |  |
| 2.2.2. Oportunidades. - Fortalecer la transversalidad: Integrar los proyectos del FAISMUN con otras políticas públicas municipales, como desarrollo económico, medio ambiente y género, para generar un mayor impacto y sinergias. - Promover la innovación: Fomentar la incorporación de tecnologías y soluciones innovadoras en los proyectos, buscando mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de las intervenciones. - Establecer alianzas estratégicas: Buscar alianzas con el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones gubernamentales para ampliar la cobertura y el impacto de los proyectos. - Implementar un sistema de gestión de conocimiento: Crear un sistema para documentar las experiencias, lecciones aprendidas y mejores prácticas, con el fin de mejorar continuamente la gestión del FORTAMUN |  |
| 2.2.3. Debilidades. - El FORTAMUN carece de un diagnóstico preciso y actualizado del problema que busca solucionar. No se ha identificado claramente la población afectada, las causas raíz del problema ni los plazos para su revisión. - Si bien se tiene información sobre la problemática, falta un análisis profundo de sus causas, efectos y características, así como una cuantificación y ubicación geográfica de la población afectada. - Los beneficios generados por FORTAMUN no han sido evaluados de manera rigurosa para demostrar su superioridad frente a otras alternativas. - Los hallazgos y recomendaciones de las evaluaciones no se traducen en acciones concretas y oportunas. La falta de seguimiento y la resistencia al cambio impiden la mejora continua. - Los acuerdos de mejora no se están cumpliendo y la MIR municipal no está disponible para consulta pública. |  |
| - Amenazas. - Baja credibilidad institucional: La confianza de la sociedad en los programas municipales es baja debido a la percepción de resultados insatisfactorios en proyectos anteriores, lo que dificulta la aceptación y el éxito de nuevas iniciativas. - Necesidades infraestructurales crecientes: La creciente demanda de servicios públicos básicos, como agua potable, alcantarillado y vías de comunicación, supera la capacidad actual de la infraestructura municipal. - Débil compromiso con la mejora continua: El municipio no muestra un interés sostenido en identificar y corregir las deficiencias en la gestión de los recursos públicos, lo que limita la optimización de los resultados. - Ausencia de mecanismos de evaluación de la satisfacción ciudadana: La falta de instrumentos para medir la satisfacción de los beneficiarios impide conocer su percepción sobre los proyectos y realizar ajustes oportunos.. |  |
| 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALACIÓN. |  |
| 3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación. - Diseño: Los resultados de la evaluación indican un cumplimiento parcial de los criterios establecidos, alcanzando un puntaje de 101 puntos de un total de 140 posibles. Si bien se obtuvo una base sólida, existen áreas de oportunidad para mejorar la vinculación con el plan municipal, personalizar los indicadores y fomentar una mayor participación ciudadana en el proceso. - Planeación y Orientación a Resultados: La evaluación del cumplimiento de los lineamientos federales en la planificación de los proyectos del Fortamun en el municipio de Calkiní arrojó un resultado positivo, alcanzando un 70.83% en los criterios evaluados. El uso adecuado del Manual de Usuario y el apego al catálogo del Fondo demuestran un esfuerzo por garantizar que los recursos se destinen a proyectos pertinentes y alineados con las políticas públicas nacionales.. - Cobertura y Focalización: Aunque se alcanzó el máximo puntaje en el indicador cuantitativo evaluado, es necesario profundizar en el análisis cualitativo del programa FORTAMUN. La identificación precisa de la población objetivo y la justificación de la asignación de recursos son elementos clave para garantizar la eficacia y eficiencia del programa. Se recomienda fomentar la participación activa de los beneficiarios en todas las etapas del ciclo de proyecto, desde la identificación de necesidades hasta la evaluación de resultados. La ausencia de una estrategia de cobertura específica representa una oportunidad de mejora. Es fundamental desarrollar una estrategia a mediano y largo plazo que defina claramente la población objetivo, establezca metas de cobertura anuales y se encuentre alineada con la Ley de Planeación estatal y el diseño del fondo. - Operación del programa: Los resultados de la evaluación indican un cumplimiento aceptable de un 79.17% en las preguntas cuantitativas relacionadas con la operación del FORTAMUN. Sin embargo, se han identificado áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia y eficacia en la ejecución del fondo. La ausencia de un Manual de Procedimientos estandarizado y la falta de capacitación especializada del personal involucrado limitan la optimización de los procesos y pueden generar inconsistencias en la aplicación de los criterios. - Percepción de la Población Atendida: Si bien se logró el 100% de cumplimiento en un indicador, la prioridad dada al pago de deuda y la adquisición de insumos para seguridad pública limitó la evaluación de proyectos. La falta de una encuesta específica para medir el impacto del alumbrado público en la percepción de seguridad representa una oportunidad perdida. Para futuras evaluaciones, es crucial diseñar instrumentos de medición que permitan conocer la opinión de los ciudadanos. - En resumen, la evaluación del programa FORTAMUN ha identificado tanto fortalezas como áreas de oportunidad. Para mejorar la eficacia y eficiencia del programa, es necesario fortalecer los procesos de gestión, ampliar la evaluación, fomentar la participación ciudadana y desarrollar una estrategia de cobertura más sólida |  |
| 3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia. 1 1: Fortalecer la Planeación Estratégica: - Alineación con Objetivos: Asegurar que los proyectos financiados con el FORTAMUN estén alineados con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. - Enfoque en Resultados: Priorizar proyectos con un alto potencial de impacto en la calidad de vida de la población y en el desarrollo sostenible del municipio. - Participación Ciudadana: Involucrar a la ciudadanía en la definición de las prioridades y en el seguimiento de los proyectos. 2.Optimizar la Gestión de Proyectos: - Sistemas de Información: Implementar sistemas de información geográfica y de gestión de proyectos que permitan un seguimiento en tiempo real del avance físico y financiero de las obras. - Evaluación Continua: Establecer mecanismos de evaluación continua que permitan identificar las desviaciones y tomar medidas correctivas de manera oportuna. - Capacitación del Personal: Fortalecer las capacidades del personal involucrado en la gestión de proyectos, especialmente en temas de diseño, ejecución y evaluación. 3.Promover la Transparencia y la Rendición de Cuentas: - Información Pública: Publicar de manera clara y accesible toda la información relacionada con la ejecución del FORTAMUN, incluyendo los proyectos financiados, los beneficiarios y los resultados obtenidos. - Mecanismos de Participación: Implementar mecanismos de participación ciudadana que permitan a la sociedad civil vigilar la ejecución de los recursos y presentar sus propuestas. - Auditorías Externas: Realizar auditorías externas periódicas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. 4.Sostenibilidad Financiera: - Diversificación de Ingresos: Explorar nuevas fuentes de financiamiento para reducir la dependencia de los recursos federales y asegurar la sostenibilidad financiera de los proyectos. Mantenimiento de Infraestructura: Establecer mecanismos para garantizar el mantenimiento a largo plazo de las obras y equipos financiados con el FORTAMUN. 5.Innovación y Adaptación: - Nuevas Tecnologías: Incorporar tecnologías innovadoras en la gestión de los recursos, como la inteligencia artificial y el big data. - Adaptación al Cambio Climático: Integrar criterios de sostenibilidad ambiental en la planeación y ejecución de los proyectos, considerando los efectos del cambio climático. |  |
| 4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA. |  |
| 4.1. Nombre del coordinador de la evaluación: | Marlin Karina Garrido Balam |
| 4.2. Cargo | Coordinador |
| 4.3. Institución a la que pertenece | Despacho jurídico contable Garrido y Asociados |
| 4.4. Principales colaboradores | Mtra. Rosalba Becerra Bazarte Mtra Karla Sosa López Mtra. Sandra Beatriz Garrido Balam Ing. Eli Abihail Garrido Balam Lic. José Luis Cuevas Cortazar C.P.Adrián Mena Chavez Br. Shirley Mayte Dzib Miss. |
| 4.5. Correo Electrónico del coordinador de la evaluación | Marlinkgarridobalam@gmail.com |
| 4.6. Teléfono (con clave lada) | 938 1212175 |
| 5. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS |  |
| 5.1. Nombre del programa evaluado. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) del año 2023, en el municipio de Calkiní, Campeche. |  |
| 5.2. Siglas. FORTAMUN. |  |
| 5.3. Ente Público coordinador de los programas. Obras públicas/ Desarrollo Social/servicios públicos/ Organismo Operador del Servicio de Limpia/ Secretaría de Seguridad Ciudadana/ Tesorería Municipal |  |
| 5.4. Poder Público al que pertenecen los programas |  |
| Poder ejecutivo X Poder legislativo_____ Poder Judicial Ente autónomo |  |
| 5.5. Ámbito gubernamental al que pertenecen los programas |  |
| Federal X Estatal____ Municipal____ |  |
| 5.6. Nombre de las unidades administrativa y de los titulares a cargo de los programas. |  |
| 5.61. Nombre de las unidades administrativas a cargo de los programas (nombre completo, correo electrónico, lada) |  |
| Nombre: | Unidad administrativa |
| 6. DATOS DE CONTRATACIÓN |  |
| 6.1. Tipo de contratación |  |
| 6.1.1. Adjudicación Directa: X 6.1.2. Invitación a cuando menos tres 6.1.3. Licitación pública nacional 6.1.4. Licitación pública Internacional 6.1.5. Otro (señalar |  |
| 6.2. Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación. |  |
| 6.3. Costo total de la evaluación. | $140 mil pesos más impuestos, menos retenciones. |
| 6.4. Fuente de Financiamiento | 50% propios y el restante con cargo al fondo Auditado. |