## FAISMUN
S I S T E M A D E R E C U R S O S F E D E R A L E S T R A N S F E R I D O S ( S R F T)
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2024 (OCTUBRE - DICIEMBRE)
FAISMUN
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 4 | CAM240402480195 | Acción | 215180 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215180.0, modificado:215180.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 425084 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 425084 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.050739, lat:20.371226}} | 2024-12-07 | 2024-12-31 | 215180 | 215180 | 215180 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MUC-DA-FAISMUN-AD-01/2024, contratista:MANUEL DAVID BRICEÑO TALANGO, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:215180.0, importe_modificado:215180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2480195/proyecto_FIN, 2480195/proyecto_INICIO, 2480195/proyecto_PROCESO, 2480195/proyecto_INICIO, 2480195/proyecto_PROCESO, 2480195/proyecto_FIN, 2480195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302421750 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, modificado:2797171.01}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 36 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 243030 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 243030 | S | 86 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CALLE 20 PUEBLO SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, 24913 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CARRETERA SAN ANTONIO SAHCABCHEN- LOCALIDAD DE CONCEPCION, LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FINAL DE LA CALL, lon:-90.1438167, lat:20.30818844}} | 2024-08-27 | 2024-09-27 | 2797171.01 | 2797171.01 | 2797171.01 | 2797171.01 | 2797171.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-24/2024, contratista:MAURICIO ARMANDO AVILA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:2797196.53, importe_modificado:2797196.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2421750/proyecto_INICIO, 2421750/proyecto_PROCESO, 2421750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240402480092 | Proyecto de inversión | 1115141.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1115141.87, modificado:1115141.87}} | CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 424838 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 424838 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.49, meta_modificada:147.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CALLE 20 PUEBLO SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, 24913 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 20 ENTRE CALLE 29 Y 25 EN DOMICILIO DE LA SRA. KARINA UC EK EL DO, lon:-90.140385, lat:20.308773}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 1115141.87 | 1113468.47 | 1113468.47 | 334040.54 | 334040.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-AD-25/2024, contratista:JOSE ANGEL LARA BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1113468.47, importe_modificado:1113468.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.24}} | {2480092/proyecto_INICIO, 2480092/proyecto_PROCESO, 2480092/proyecto_INICIO, 2480092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240402480109 | Proyecto de inversión | 481580.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481580.01, modificado:481580.01}} | CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 424858 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 424858 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.21, meta_modificada:63.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE 11 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y EJE VIAL VIA DE FERROCARRIL, CALLE 9 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 11 ENTRE CALLE 10 Y VIA DE FERROCARRIL EN DOMICILIO DE LA SRA. MILDA MIRE, lon:-90.042495, lat:20.396574}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 481580.01 | 480810.67 | 480810.67 | 144243.2 | 144243.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-27/2024_, contratista:JULIO CESAR CAUICH YAN, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:480810.67, importe_modificado:480810.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.96}} | {2480109/proyecto_PROCESO, 2480109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240402480012 | Proyecto de inversión | 956761.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956761.63, modificado:956761.63}} | CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION - 424362 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 424362 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.42, meta_modificada:126.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:CALLE 18 PUEBLO CONCEPCIÓN, 24914 CONCEPCIÓN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , SE TOMA COMO REFERENCIA DE LA OBRA EL DOMICILIO DE LA SRA. MARIA VERONICA COHUO KU UBICADO EN ESQUINA DE LA CALLE 21 POR 16 A UN COSTADO SE ENCUENTRA, lon:-90.181706, lat:20.315924}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 956761.63 | 955216.85 | 955216.85 | 286565.06 | 286565.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-27/2024, contratista:JULIO CESAR CAUICH YAN, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:955216.85, importe_modificado:955216.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.21}} | {2480012/proyecto_INICIO, 2480012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240402494116 | Proyecto de inversión | 377476.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377476.33, modificado:377476.33}} | REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO SOLIDARIDAD EN LA COLONIA SAN LUIS OBISPO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 450959 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 450959 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.72, meta_modificada:121.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA EDUARDO BAEZA GARCIA COLONIA SAN LUIS OBISPO, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 24, CALLE 24 A LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN COLONIA SAN LUIS OBISPO TAMBIEN CONOCIDO COMO PARQUE SOLIDARIDAD U, lon:-90.055544, lat:20.374677}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 377476.33 | 377030.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-AD-031/2024, contratista:LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:377030.22, importe_modificado:377030.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.86}} | {2494116/proyecto_INICIO, 2494116/proyecto_PROCESO, 2494116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240302417264 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920000.0, modificado:895003.06}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE TREINTA Y UNO ENTRE TREINTA Y OCHO Y CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 217243 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 217243 | S | 310 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 31 BARRIO FÁTIMA, 24933 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 38 Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL ANTIGUA CAMPECHE-MERIDA, CALLE 33 PARA LLEGARA A LA OBRA SE TOMA COMO REFERENCIA EL PALACIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BECAL A LA , lon:-90.034389, lat:20.443653}} | 2024-08-19 | 2024-09-24 | 895003.06 | 895003.06 | 895003.06 | 895003.06 | 895003.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-AD-24/2024, contratista:COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MAVIELEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:919226.0, importe_modificado:919226.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2417264/proyecto_PROCESO, 2417264/proyecto_INICIO, 2417264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240402480059 | Proyecto de inversión | 1115141.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1115141.87, modificado:1115141.87}} | CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE - 424637 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 424637 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.49, meta_modificada:147.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CALLE 4 PUEBLO TANKUCHE, 24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y , CALLE 6 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN DOMICILIO DE LASRA. LUCIA DEL CARMEN HUCHIN COLLI UBICADA EN CALLE4 X 3 ALADO DEL DEL RESTAURANTE YIKEL E, lon:-90.243177, lat:20.505225}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 1115141.87 | 1114408.02 | 1114408.02 | 334322.41 | 334322.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DDEAIBS-FAISMUN-AD-26/2024, contratista:JULIO CESAR CAUICH YAN, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:1114408.02, importe_modificado:1114408.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.24}} | {2480059/proyecto_INICIO, 2480059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240402459640 | Proyecto de inversión | 2096590.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2096590.03, modificado:2094506.45}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION A DOBLE RIEGO, DE SANTA CRUZ PUEBLO, EN EL MUNICIPIO DE CALKINI - 373548 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 373548 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3689.6, meta_modificada:3689.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CALLE 7 PUEBLO SANTA CRUZ PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 9, CALLE 12 LA UBICACION DEL PROYECTO ESTA SOBRE LA CALLE SIETE ENTRE CALLE DOCE Y CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE , lon:-90.10289, lat:20.33523}} | 2024-11-18 | 2024-12-23 | 2094506.45 | 2094506.45 | 2094506.45 | 2094506.45 | 2094506.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-IR-030/2024, contratista:JORGE MANUEL BRICEÑO HUCHIN, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:2094506.45, importe_modificado:2094506.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3689.6}} | {2459640/proyecto_INICIO, 2459640/proyecto_PROCESO, 2459640/proyecto_FIN, 2459640/proyecto_INICIO, 2459640/proyecto_PROCESO, 2459640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240402459247 | Proyecto de inversión | 508888.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:508888.03, modificado:508585.71}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 372513 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 372513 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CALLE 21 PUEBLO SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, 24913 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 23 LA UBICACION DE PROYECTO ESTA SOBRE LA CALLE VEINTIUNO CON CRUZAMIENTOS DE LA CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO COMO, lon:-90.134619, lat:20.311138}} | 2024-11-18 | 2024-12-14 | 508585.71 | 508585.71 | 508585.71 | 508585.71 | 508585.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-IR-026/2024_-, contratista:JORGE MANUEL BRICEÑO HUCHIN, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:508585.71, importe_modificado:508585.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2459247/proyecto_INICIO, 2459247/proyecto_PROCESO, 2459247/proyecto_FIN, 2459247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240402459188 | Proyecto de inversión | 495724.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495724.95, modificado:495541.58}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE - 372252 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 372252 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CALLE CALLE TANKUCHE-ISLA ARENA PUEBLO TANKUCHE, 24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y , CALLE 7 LA UBICACION DE PROYECTO ESTA SOBRE LA CALLE CARRETERA CALKINI CON CRUZAMIENTOS DE LA CALLE CUATRO Y CALLE CARRETERA T, lon:-90.24273, lat:20.508613}} | 2024-11-18 | 2024-12-17 | 495541.58 | 495541.58 | 495541.58 | 495541.58 | 495541.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-IR-026/2024_, contratista:JORGE MANUEL BRICEÑO HUCHIN, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:495541.58, importe_modificado:495541.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2459188/proyecto_INICIO, 2459188/proyecto_FIN, 2459188/proyecto_PROCESO, 2459188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240402459471 | Proyecto de inversión | 2351506.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2351506.44, modificado:2348857.2}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 5 ENTRE 22 C Y CALLE 24 EN LA COLONIA DE FATIMA EN EL MUNICIPIO DE CALKINI - 373150 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 373150 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3040.0, meta_modificada:3040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5 COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 3 LA UBICACION DE PROYECTO ESTA SOBRE LA CALLE CALLE CINCO ENTRE CALLE VEINTIDOS C Y CALLE 24 EN LA COLONIA DE FATIMA EN EL MUNICIPIO DE C, lon:-90.053701, lat:20.379936}} | 2024-11-18 | 2024-12-23 | 2348857.2 | 2348857.2 | 2348857.2 | 2348857.2 | 2348857.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-IR-027/2024, contratista:LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:2348859.34, importe_modificado:2348859.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3040.0}} | {2459471/proyecto_INICIO, 2459471/proyecto_FIN, 2459471/proyecto_PROCESO, 2459471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240402480203 | Acción | 157500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157500.0, modificado:157500.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 425108 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 425108 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.050739, lat:20.371226}} | 2024-12-07 | 2024-12-31 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MUC-DA-FAISMUN-AD-02/2024, contratista:JULIAN JESUS CARCAÑO SANTINI, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:157500.0, importe_modificado:157500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2480203/proyecto_INICIO, 2480203/proyecto_PROCESO, 2480203/proyecto_FIN, 2480203/proyecto_PROCESO, 2480203/proyecto_FIN, 2480203/proyecto_INICIO, 2480203/proyecto_PROCESO, 2480203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240402459429 | Proyecto de inversión | 489617.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489617.18, modificado:488510.51}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 26 ENTRE AV. EDUARDO BAEZA GARCIA Y CALLE 19 EN LA COLONIA SAN LUIS OBISPO EN EL MUNICIPIO DE CALKINI - 373056 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 373056 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA SAN LUIS OBISPO, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y AVENIDA EDUARDO BAEZA GARCIA, CALLE TULIPAN LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE 29 Y AVENIDAD EDUARDO BAEZA GARCIA A UN, lon:-90.058555, lat:20.373511}} | 2024-11-18 | 2024-12-17 | 488510.51 | 488510.51 | 488510.51 | 488510.51 | 488510.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-AD-028/2024, contratista:IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:488510.51, importe_modificado:488510.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2459429/proyecto_INICIO, 2459429/proyecto_PROCESO, 2459429/proyecto_FIN, 2459429/proyecto_PROCESO, 2459429/proyecto_FIN, 2459429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240402459673 | Proyecto de inversión | 525397.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525397.65, modificado:524443.62}} | CONSTRUCCION DE CALLE,EN LA CALLE FFCC CALLE 31 ENTRE 29 Y 25 DEL BARRIO SAN MARTIN, EN EL MUNICIPIO DE CALKINI - 373660 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 373660 | S | 100 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 31 COLONIA SAN MARTÍN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 25, CALLE 25 A CONSTRUCCION DE CALLE EN LA CALLE FFCC CALLE 31 ENTRE 29 Y 25 DEL BARRIO SAN MARTIN EN EL MUNICIPIO DE CALKINI., lon:-90.046909, lat:20.361751}} | 2024-11-18 | 2024-12-17 | 524443.62 | 524443.62 | 524443.62 | 524443.62 | 524443.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-IR-029/2024, contratista:IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:524443.62, importe_modificado:524443.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.0}} | {2459673/proyecto_INICIO, 2459673/proyecto_PROCESO, 2459673/proyecto_FIN, 2459673/proyecto_INICIO, 2459673/proyecto_PROCESO, 2459673/proyecto_FIN, 2459673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240402459892 | Proyecto de inversión | 650936.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650936.27, modificado:650894.12}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 7 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, EN LA COLONIA LA FATIMA, DE LA CIUDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI - 374492 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 374492 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 7 COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 5 LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIETE ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE PRINCIPAL VEINTE EN LA COLONIA LA FATIMA EN EL MU, lon:-90.049469, lat:20.37802}} | 2024-11-18 | 2024-12-17 | 650894.12 | 650894.12 | 650894.12 | 650894.12 | 650894.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-AD-028/2024-, contratista:IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:650894.12, importe_modificado:650894.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}} | {2459892/proyecto_INICIO, 2459892/proyecto_PROCESO, 2459892/proyecto_INICIO, 2459892/proyecto_PROCESO, 2459892/proyecto_FIN, 2459892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240402459036 | Proyecto de inversión | 506672.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506672.26, modificado:505961.28}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 371685 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 371685 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 30 CIUDAD BÉCAL CENTRO, 24930 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 28 LA UBICACION DE PROYECTO ESTA SOBRE LA CALLE TREINTA CON CRUZAMIENTOS DE LA CALLE TREINTA Y CINCO Y CALLE TREINTA Y SIETE COMO REFE, lon:-90.027225, lat:20.437905}} | 2024-11-18 | 2024-12-18 | 505961.28 | 505961.28 | 505961.28 | 505961.28 | 505961.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-IR-026/2024, contratista:JORGE MANUEL BRICEÑO HUCHIN, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:505961.28, importe_modificado:505961.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2459036/proyecto_INICIO, 2459036/proyecto_FIN, 2459036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240402459560 | Proyecto de inversión | 210394.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210394.66, modificado:209501.75}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 ENTRE 22 C Y CALLE 24 EN LA COLONIA DE FATIMA EN EL MUNICIPIO DE CALKINI - 373356 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 373356 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.95, meta_modificada:159.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5 COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 A Y CALLE 24, CALLE 3 LA UBICACION DE PROYECTO ESTA SOBRE LA CALLE CALLE CINCO ENTRE CALLE VEINTIDOS A Y CALLE 24 EN LA COLONIA DE FATIMA EN EL MUNICIPIO DE, lon:-90.054689, lat:20.379983}} | 2024-11-18 | 2024-12-23 | 209501.75 | 209501.75 | 209501.75 | 209501.75 | 209501.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-IR-027/2024-, contratista:LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:209501.94, importe_modificado:209501.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.95}} | {2459560/proyecto_INICIO, 2459560/proyecto_PROCESO, 2459560/proyecto_INICIO, 2459560/proyecto_FIN, 2459560/proyecto_PROCESO, 2459560/proyecto_FIN, 2459560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240402459873 | Proyecto de inversión | 245817.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245817.47, modificado:244831.57}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE SIN NUMERO PARALELA A LA VIA DEL TREN ENTRE 13 Y 7 BARRIO SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE CALKINI. - 374450 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 374450 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:EJE VIAL VIA DE FERROCARRIL BARRIO SAN JUAN, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 7, EJE VIAL VIA DE FERROCARRIL LA UBICACION DE PROYECTO ESTA SOBRE LA CALLE SIN NUMERO CON CRUZAMIENTOS DE LA CALLE TRECE Y CAL, lon:-90.04322, lat:20.374059}} | 2024-11-18 | 2024-12-17 | 244831.57 | 244831.57 | 244831.57 | 244831.57 | 244831.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-IR-029/2024_, contratista:IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:244831.57, importe_modificado:244831.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2459873/proyecto_INICIO, 2459873/proyecto_PROCESO, 2459873/proyecto_INICIO, 2459873/proyecto_PROCESO, 2459873/proyecto_FIN, 2459873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240402459218 | Proyecto de inversión | 477310.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477310.35, modificado:476566.73}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA - 372439 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 372439 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CALLE 7 PUEBLO SANTA CRUZ, 24916 SANTA CRUZ EX-HACIENDA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 19 LA UBICACION DE PROYECTO ESTA SOBRE LA CALLE DIECISIETE CON CRUZAMIENTOS DE LA CALLE VEINTE Y CALLE DIECIOCHO COMO RE, lon:-90.241355, lat:20.39793}} | 2024-11-18 | 2024-12-16 | 476566.73 | 476566.73 | 476566.73 | 476566.73 | 476566.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-IR-026/2024-, contratista:JORGE MANUEL BRICEÑO HUCHIN, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:476566.73, importe_modificado:476566.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2459218/proyecto_FIN, 2459218/proyecto_INICIO, 2459218/proyecto_PROCESO, 2459218/proyecto_INICIO, 2459218/proyecto_PROCESO, 2459218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240402459522 | Proyecto de inversión | 207670.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207670.18, modificado:206996.02}} | CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 5 ENTRE 22 C Y CALLE 24 EN LA COLONIA DE FATIMA EN EL MUNICIPIO DE CALKINI - 373241 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 373241 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5 COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22 A, CALLE 7 LA UBICACION DE PROYECTO ESTA SOBRE LA CALLE CINCO CON CRUZAMIENTOS DE LA CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTIDOS A DEL BARRIO DE LA FATI, lon:-90.054567, lat:20.380007}} | 2024-11-18 | 2024-12-17 | 206996.02 | 206996.02 | 206996.02 | 206996.02 | 206996.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-IR-027/2024_, contratista:LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:206996.21, importe_modificado:206996.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2459522/proyecto_PROCESO, 2459522/proyecto_INICIO, 2459522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | CAM240402459677 | Proyecto de inversión | 685134.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:685134.31, modificado:684470.04}} | CONSTRUCCION DE CALLE, EN LA CALLE SIN NUMERO PARALELA A LA VIA DEL TREN ENTRE 13 Y 7 BARRIO SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE CALKINI - 373681 | 4 | Campeche | 1 | Calkiní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 373681 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:EJE VIAL DE FERROCAARRIL BARRIO SAN JUAN, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 7, CALLE 16 LA UBICACION DEL PROYECTO ESTA SOBRE LA CALLE SIN NUMERO MISMA QUE ES PARALELA A LAS VIAS DEL TREN ENTRE CALLE TRECE Y, lon:-90.043388, lat:20.374753}} | 2024-11-18 | 2024-12-23 | 684470.04 | 684470.04 | 684470.04 | 684470.04 | 684470.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FAISMUN-IR-029/2024-, contratista:IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH, convocante:MUNICIPIO DE CALKINI, monto:684470.04, importe_modificado:684470.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2459677/proyecto_INICIO, 2459677/proyecto_PROCESO, 2459677/proyecto_INICIO, 2459677/proyecto_FIN, 2459677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
ATENTAMENTE
____________________
LIC.ANDRÉS JAVIER CANCHÉ KU
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL